## Sprint+5
Prosjekt | Rapportert av | Delegert til | Prioritet | Alvorlighetsgrad | Mulighet for å reprodusere | Produktversjon | Kategori | Dato lagt inn | Visningsstatus | Oppdatert | Oppsummering | Status | Løsningsstatus
Sprint 5 | wibhak13 |  | Normal | Mindre | Alltid |  | Design | 2015-03-05 | Offentlig | 2015-03-05 | Login button går ikke tilbake til default state hvis username filed er tom | Ny | Åpen
Sprint 5 | veitom13 |  | Haster | Alvorlig | Alltid |  | Bugs | 2015-03-05 | Offentlig | 2015-03-05 | Skoleveien-undermeny spretter opp igjen | Ny | Åpen
Sprint 5 | hagale13 |  | Normal | Mindre | Noen ganger |  | Bugs | 2015-03-05 | Offentlig | 2015-03-05 | må finne en annen måte å gjemme elementene på når man går fra stor til liten skjerm | Ny | Åpen
Sprint 5 | wibhak13 |  | Normal | Alvorlig | Alltid |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-05 | Ingen indikasjon av hvilket "filter" du har valgt. | Ny | Åpen
Sprint 5 | hagale13 |  | Lav | Triviell | Alltid |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-02 | liste elementer på nyheten i voksensiden | Ny | Åpen
Sprint 5 | hagale13 |  | Lav | Triviell | Noen ganger |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-02 | fag knapper holder ikke formasjon | Ny | Åpen
Sprint 5 | hagale13 | wibhak13 | Normal | Mindre | Alltid |  | Bugs | 2015-03-06 | Offentlig | 2015-03-06 | kompetanse.html.erb går ikke gjennom validatoren | Delegert | Åpen
Sprint 5 | hagale13 | espand12 | Normal | Mindre | Noen ganger |  | Design | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-05 | problemer med undermenyene på mobilversjon | Delegert | Åpen
Sprint 5 | hagale13 | espand12 | Normal | Mindre | Noen ganger |  | Bugs | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-05 | header blir mindre | Delegert | Åpen
Sprint 5 | sandav13 | espand12 | Høy | Alvorlig | Har ikke forsøkt |  | Design | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-05 | meny på forside barn fungerer ikke. | Delegert | Åpen
Sprint 5 | wibhak13 | veitom13 | Høy | Alvorlig | Alltid |  | Bugs | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-04 | Linking fra "form" er motsatte | Delegert | Åpen
Sprint 5 | hagale13 | hagale13 | Normal | Mindre | Noen ganger |  | Design | 2015-03-05 | Offentlig | 2015-03-05 | back arrow mangler animasjon | Løst | Fikset
Sprint 5 | veitom13 | wibhak13 | Høy | Alvorlig | Alltid |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-05 | Tomt område under landingssiden | Løst | Fikset
Sprint 5 | wibhak13 | glovib13 | Høy | Alvorlig | Noen ganger |  | Bugs | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-05 | CSS lastes ikke fort nok på header | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | glovib13 | Normal | Alvorlig | Alltid |  | Bugs | 2015-03-03 | Offentlig | 2015-03-05 | link på bilder | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | glovib13 | Normal | Justering | Noen ganger |  | Design | 2015-03-03 | Offentlig | 2015-03-05 | footer justering | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | glovib13 | Høy | Justering | Noen ganger |  | Bugs | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-05 | problemer med footer på barnesiden og religionsiden | Løst | Fikset
Sprint 5 | veitom13 | veitom13 | Lav | Mindre | Alltid |  | Backend | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-04 | HTTP DELETE tolkes som HTTP Get av Rails | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | wibhak13 | Normal | Mindre | Har ikke forsøkt |  | Design | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-04 | logo | Løst | Kopi
Sprint 5 | hagale13 | wibhak13 | Normal | Justering | Alltid |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-04 | header på barneside kutter logoen | Løst | Fikset
Sprint 5 | glovib13 | espand12 | Lav | Justering | Alltid |  | Design | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-04 | Rødfarge i hinduismen | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | wibhak13 | Normal | Mindre | Noen ganger |  | Design | 2015-03-03 | Offentlig | 2015-03-04 | ikke midtstilt sosiale medier lenker | Løst | Fikset
Sprint 5 | wibhak13 | wibhak13 | Normal | Justering | Noen ganger |  | Design | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-04 | [OPTIONAL] Endre link til voksenside fra index | Løst | Fikset
Sprint 5 | wibhak13 | glovib13 | Normal | Mindre | Alltid |  | Design | 2015-03-03 | Offentlig | 2015-03-04 | Alle sider må få tittel og facivon | Løst | Fikset
Sprint 5 | wibhak13 | wibhak13 | Høy | Blokkering | Alltid |  | Bugs | 2015-03-04 | Offentlig | 2015-03-04 | FIkse linker i headers | Løst | Fikset
Sprint 5 | hagale13 | wibhak13 | Normal | Alvorlig | Alltid |  | Bugs | 2015-03-02 | Offentlig | 2015-03-03 | siden hopper når meny blir trykket på | Løst | Fikset